## Hoja1
Estimaciones del Sitio: María Santi
Tarea | Semana Estimada | Encargado | Condición
BD - Carga Datos | 16-9 al 19-9 | Maxi | Finalizado
Ordenar Grupos | 16-9 al 19-9 | Maxi | Finalizado
Textos variables | 16-9 al 19-9 | Ian | Terminado
Editor de Texto | 16-9 al 19-9 | Ian | Finalizado
Alta de Textos | 16-9 al 19-9 | Ian | Finalizado
Pop-up (los dos) | 16-9 al 19-9 | Euge - Lau | Sin iniciar
Nueva Muestra | 23-9 al 3-10 | Maxi | Sin iniciar
Nuevo Grupo | 23-9 al 3-10 | Maxi | Sin iniciar
Editar Muestra | 23-9 al 3-10 | Ian | Sin iniciar
Editar Grupo | 23-9 al 3-10 | Ian | Sin iniciar
Botones | 23-9 al 3-10 | Euge - Lau | Sin iniciar
Borrar Muestra | 7-10 al 10-10 | Maxi | Finalizado
Borrar Grupo | 7-10 al 10-10 | Ian | Finalizado
Sessiones | 7-10 al 10-10 | Ambos | Finalizado